## 骨子
ﾍﾟｰｼﾞ | 概要 | 内容
1 | 表紙 | 外装判別検査機の開発 ～外装判別検査の自動化に向けたプロセスの報告～
2 | 背景 | 22V： 品質向上と検査員レスを実現するために、外観検査工程を自動化させる。
3 | 現状分析 | 有無、色、寸法の検査自動化完了 ⇒自動化率：小物W/H 40%（S-BEV@大迫）、一般W/H 29%（CAMRY@四日市製造課） 課題：同色類似形状の外装部品を判別することができず、自動化できないため、検査員レスにならない。
4 | 目標・体制・計画 | １．目標：小物W/H：90%以上、一般W/H：60%以上 ⇒高機能カメラ（偏光カメラ）を使用し、同色類似形状の外装部品を判別可能な外装判別検査機開発する
２．体制 －１．生シス １）運営、企画：山口さん ２）企画計画策定、技術開発（仕様検討）：高村さん ３）評価：村上 －２．量産工場：精度検証 １）大迫：小物W/H ２）四日市：一般W/H －３．外部業者：ソフト制作
３．計画 6月：【デモ用技術開発開始】 7月： 8月：【デモ用技術開発完成】 ★VIC2-FBデモ機 フォーラムで紹介 【精度検証技術開発開始】 9月： 10月：【精度検証技術開発完成予定（VIC2-IL）】 ★VIC2-IL 量産ラインで検証 11月：【精度検証技術開発完成予定（VIC2-FB）】 12月：★VIC2-FB 量産ラインで検証予定 【量産展開用技術開発開始予定】 1月： 2月： ？ ：【量産展開用技術開発完了予定】 ★量産展開予定
【デモ用技術開発】 １．ハード ①照明技術確立（機器（バー照明、Oリング照明）、照射方向（2方向、4方向）、 照射角度（ハイ、ロー）、外光の影響） ②偏光カメラ評価（外装を際立たせる（露光時間検証）） ２．ソフト ①外装判別検査ソフト評価（COT/TWIST/TUBE/PVCの外装判別検査） ②カラー検査ソフト評価（コネクタ色のカラー検査）
【精度検証用技術開発（VIC2-IL/VIC2-FB）】 １．ソフト ①位置補正技術（カラーカメラ、偏光カメラ） ②精度検証仕様の検査ソフト開発
【量産展開用技術開発】 １．ハード ①安価照明検証 ２．ソフト ①量産仕様の検査ソフト開発
5,6 | 取組① | 【デモ用技術開発】１．ハード ②照明技術確立 １．狙い ２．プロセス ４．結果 ５．まとめ
7,8 | 取組② | 【精度検証用技術開発（VIC2-IL/VIC2-FB）】②位置補正技術（カラーカメラ） １．狙い 現在の位置補正技術は図板上にターゲットマークを貼る必要があり、 マーキングの工数と設置場所検討に工数がかかっている。 そこで図板上のエッジを補正エリアとして登録することで、 マーキング作業を無くし、展開工数を短縮させる。 ２．プロセス －１．開発作業を外部委託し、開発工数短縮 －２．開発されたソフトを評価 ※評価内容を事前に洗い出し、手戻りを無くした。 ※事前にデータ入力を行うのみで補正精度が自動算出されるファイルを作成し、 実施時に確認作業を同時に行うことでミスを無くした。 ３．結果 0.6%以内に補正可能となった。 ４．まとめ 補正精度としては不十分であるため、 量産ラインでの精度検証を実施しながらより高精度な補正精度となるよう開発を進める。
9 | まとめ | 8月のフォーラムをターゲットにまずは外観検査工程の自動化工場に向けた下地作りを行った。 現在は量産工場への導入をターゲットにモデルラインにて精度検証を実施する予定である。 そして、精度検証の結果から量産展開時の課題の洗い出しと潰し込みを行う。 入社してからの7ヶ月間で人脈形成と設備開発の下地作りを行うことができた。 今後はG2としてより広範囲の方々と関わり、人脈を形成しながら外観検査の自動化を実現させる。
10 | 進捗・今後の取組 | １．進捗 小物W/H：見込み、一般W/H：見込み
２．今後の取組 －１．量産ラインでの精度検証 ①一般W/H@四日市製造課 ②小物W/H@大迫工場 －２．量産展開 ①量産展開用技術開発
11 | ご安全に